## Info og veiledning
Veiledning til fremdriftsplan
Sist revisjon av skjema/mal: 17.12.24
Fremdriftsplaner skal bidra til mer effektive planprosesser, og være nyttig for alle parters ressursplanlegging. Det er et mål å ha realistiske og omforente fremdriftsplaner som er gjensidig forpliktende. Skjemaet skal fylles ut av forslagsstiller v/plankonsulent og være utgangspunkt for diskusjon om fremdrift i oppstartsmøtet og påfølgende arbeidsmøter.
Skjemaet skal gi en grov oversikt. Planprosessen er delt opp i 5 faser, samt en oppfølgingsfase etter vedtak. Til hver fase ligger flere oppgaver, som enten kommunen eller forslagsstiller har ansvar for. Hensikten med skjemaet er at forslagsstiller v/plankonsulent melder inn hvor lang tid dere planlegger å bruke til hver oppgave. Oppdaterte og omforente fremdriftsplaner hjelper plan- og bygningsetaten i ressursplanleggingen, og gir mer effektive planprosesser.
Selve fremdriftsplanen ligger i arket "Framdrift", og består av en del kolonner med informasjon og en automatisk opptegning for visuell fremstilling. Det er viktig at det ikke gjøres endringer i formateringer i fremdrift-arket. Det må heller ikke skrives inn noe til høyre for kolonne H. Lyseblå felt og prosjektnavnet må fylles ut.
Utfyllingen:
Fyll inn prosjektnavn i celle B2
Dato for kalendervisning i gult felt, G3, skal være enten 04.01 eller 04.07 med rett årstall. Ikke bruk andre datoer her. Cellen avgrenser den visuell fremstillingen, og sikrer at hver måned viser.
Skriv inn startdato for plansaken i celle G9. Denne skal som hovedregel være dato for bestilling av oppstartsmøte.
Fyll inn antall arbeidsuker for hver oppgave i kolonne F, i cellene markert med blått. Antall uker for de oppgavene som PBE har ansvar for, er allerede fyllt inn. Det er lagt inn en formel som multipliserer tallet i F med 5 arbeidsdager, som deretter blir brukt til utregning av dato. Malen har 4 arbeidsmøter. Slett linjer eller sett arbeidstid lik 0 uker i kolonne F dersom det er planlagt færre arbeidsmøter.
Som utgangspunkt er start- og sluttdato for de ulike oppgavene koblet sammen. Kolonne G og H (start- og sluttdatoer) inneholder derfor formler som gir datoene som viser i tabellen. Dersom kolonne F fylles ut, er det ikke nødvendig å skrive inn andre datoer enn i celle G9. Men om faser/oppgaver ikke skal henge sammen slik de gjør nå, kan datoer overskrives direkte i start (G)- eller slutt(H)-kolonnene. Skriften vil da endre seg til rød i stedet for svart.
Farger i opptegningen viser hvem som er anvarlig for oppgaven. Ansvarlig er listet i kolonne E; BK for kommunen (PBE & politisk organ) og P for privat (forslagsstiller/plankonsulent).
Til orientering: Det er ulike beregninger for opptegning av hver fase-lengde. Der det er forhåndsutfylt arbeidstid, er tiden til hver oppgave i fasen summert og sluttdato for fasen beregnet basert på arbeidstid i sin egen rad. Der det er åpent i kolonne F, er sluttdato for en fase satt lik sluttdato for den siste oppgaven i den aktuelle fasen.
Om det blir nødvendig å legge til nye oppgaver er det viktig at alt innhold fra raden over kopieres til ny rad, inkludert formateringsregler. Dette gjøres ved å først sette inn rett antall nye rader. Deretter klikke på radnummeret på raden over nyinnsatt(e) rader, og med det lille svarte +-tegnet på den grønne rammen kopiere alt innhold ned til ny rad. Tekst og tid kan deretter overskrives.
Dersom innlevert planforslag ikke er komplett, må det legges inn tid til oppretting/bearbeiding. Det gjør dere ved å trykke på plusstegnet helt til venstre, for å vise rad 24-26.
Fyll inn dato for siste oppdatering av fremdriftsplanen i celle D4 ved endringer i planen.
Gå til skjema

## Framdrift
"Prosjektnavn" |  |  |  |  | Dato kalendervisning
2024-01-04
| Fremdriftsplanen ble sist oppdatert: | 2024-10-20
Rullefelt | time axis 2024-02-01 to 2028-12-29
Type | Beskrivelse | Ansvarlig | kode | Tid (uker) | Startdato | Sluttdato | 20 | time axis 2024-02-01 to 2028-12-29
F | Oppstart |  |  | 11 | 2024-10-20 | 2025-01-03
O | Oppstartsmøte | PBE | BK | 7 | 2024-10-20 | 2024-12-06
O | Varsel om oppstart av planarbeid | Plankonsulent | P | 4 | 2024-12-06 | 2025-01-03
F | Dialogfase |  |  |  | 2025-01-03 | 2025-04-25
O | Merknadsbehandling og utvikling av materiale til arbeidsmøte | Plankonsulent | P |  | 2025-01-03 | 2025-01-03
O | Arbeidsmøte | PBE | BK | 4 | 2025-01-03 | 2025-01-31
O | Utvikling av planmateriell | PBE | P |  | 2025-01-31 | 2025-01-31
O | Arbeidsmøte | PBE | BK | 4 | 2025-01-31 | 2025-02-28
O | Videreutvikling av planmateriell | PBE | P |  | 2025-02-28 | 2025-02-28
O | Arbeidsmøte | PBE | BK | 4 | 2025-02-28 | 2025-03-28
O | Videreutvikling av planmateriell | Plankonsulent | P |  | 2025-03-28 | 2025-03-28
O | Arbeidsmøte | PBE | BK | 4 | 2025-03-28 | 2025-04-25
O | Ferdigstillelse av planforslag til innlevering | Plankonsulent | P |  | 2025-04-25 | 2025-04-25
F | Førstegangs behandling og offentlig ettersyn |  |  | 19 | 2025-04-25 | 2025-09-05
O | Administrativ behandling | PBE | BK | 12 | 2025-04-25 | 2025-07-18
M | Mangelskriv, planforslag ikke komplett | PBE | BK |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | bar: 2025-07-15
O | Bearbeiding av planforslag | Plankonsulent | P |  | 2025-07-18 | 2025-07-18
O | Administrativ behandling | PBE | BK |  | 2025-07-18 | 2025-07-18
O | Offentlig ettersyn | PBE | BK | 7 | 2025-07-18 | 2025-09-05
F | Bearbeidingsfase |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-10-31
O | Merknadsbehandling og bearbeiding planforslag | Plankonsulent | P |  | 2025-09-05 | 2025-09-05
O | Merknadsmøte | PBE | BK | 4 | 2025-09-05 | 2025-10-03
O | Bearbeiding planforslag | Plankonsulent | P |  | 2025-10-03 | 2025-10-03
O | Arbeidsmøte | PBE | BK | 4 | 2025-10-03 | 2025-10-31
O | Ferdigstille planforslag til innlevering | Plankonsulent | P |  | 2025-10-31 | 2025-10-31
F | Andregangs behandling |  |  |  | 2025-10-31 | 2026-04-24
O | Administrativ behandling | PBE | BK | 12 | 2025-10-31 | 2026-01-23
O | Politisk behandling | Politiske organ | BK | 12 | 2026-01-30 | 2026-04-24
M | Bystyrevedtak |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | bar: 2026-05-05
F | Oppfølging vedtatt plan | PBE |  | 4 | 2026-04-24 | 2026-05-22
O | Klargjøre for kunngjøring |  | BK |  | 2026-05-22 | 2026-05-22
O | Kunngjøring av vedtatt plan - klagefrist |  | BK |  | 2026-05-22 | 2026-05-22
Note on C9: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Som hovedregel skal oppstartsdato være tidspunkt for bestilling av oppstartsmøte.
Veiledning til skjema
Bruk rullefelt til å flytte på kalendervisningen